武汉市第三医院临床试验机构办公室

办事流程

一、立项流程

1、意向沟通

（1）申办方/CRO公司与我机构联系，联系电话，027-68894990，邮箱whsyygcp@163.com。请将研究方案（简版/摘要）等项目相关信息，发送至机构邮箱，机构办将根据方案进行评估，3个工作日内告知结果，洽谈承接意向；

- 选择科室和PI，与PI联系，联系人及联系方式可与机构咨询；

- 立项、伦理初始审查递交资料

- （1）资料准备：严格按照《武汉市第三医院临床试验立项审查表》（见武汉市第三医院药物临床试验微信公众号—下载专区—立项流程及文件模板）要求准备资料。

- （2）文件装订要求：

2.1 准备文件盒2个：蓝色，背宽约55mm，如下图。

2.2编写目录（即附件清单），用A4纸打印，建议双面打印。

2.3所有资料中间用有数字编号的彩色索引页隔开，数字编号和附件清单上文件编号保持一致（见下图），放于蓝色文件盒。

2.4 文件盒侧面贴上侧签。侧签模板至“武汉市第三医院药物临床试验微信公众号—下载专区—GCP文件夹侧面标签打印模板”下载。

- （3）纸质版资料递交：完善PI签字及申办方/CRO公司盖章后，按照下列要求装订好纸质版资料2份（一份交机构，一份交伦理），递交到机构办公室及伦理办公室同步进行文件审查。（每周一、周三收取资料，请提前预约）

- （4）电子版资料递交：以上所有文件，经机构办、伦理办审核签字后逐一扫描成PDF，每个PDF文件命名为“文件编号+文件名”（注意文件编号和附件清单编号保持一致，参考下图），整理好的文件压缩后，压缩包命名为“项目名称+立项终版资料”，发到伦理邮箱syylunli@163.com。完成纸质版和电子版材料递交后，立项审核通过。

- 人类遗传申请（如有）

如已有遗传办批件，将承诺书（1-2份）、遗传办批件或网上公示截图复印件（1份）递交至机构。

如还未取得遗传办批件，将承诺书（1-2份）、遗传办申请书关键页（1份）递交至机构，签署后会QQ群通知领取。

- 合同审批

- （1）前置审核：协议可在立项后开始审核、签署，但是需在拿到伦理批件后方可领取；

- （2）合同初稿请使用“修订 ”模式，将有痕版本、无痕版、以及项目费用估算表发给机构的合同审核专用邮箱whsyygcpht@163.com ，审核定稿版均会加机构水印。（具体流程见武汉市第三医院药物临床试验微信公众号—办事指南—下载专区——临床试验协议签署流程）

- （3）审核通过后，公司签署——PI签署——机构签署。签署后会群通知领取。（领取流程见武汉市第三医院药物临床试验微信公众号—办事指南—下载专区——临床试验协议领取流程）

二、办理时限

- 意向沟通：≤3个工作日

- 立项、伦理初始审查资料审核：≤7个工作日

- 伦理审查：每月一次，原则上是每月底最后一周周四

- 人类遗传申请：承诺书盖章 ,1-2周

- 合同审批

- （1）前置审核 ≤5个工作日（完成立项后可启动合同审核）

- （2）完成合同签字 ，1-2周

- （特殊情况除外，以机构通知为准）

- 汇款账户

- 机构和伦理均为同一账户

- 单位名称：武汉市第三医院

- 银行账号：17030601040010208

- 开户银行：农行武汉阅马场支行 838268

- 社会统一信用代码：124201004416252097

- 地址：湖北省武汉市武昌区彭刘杨路241号

- 电话：02788850381

- 文件邮寄

- 收件地址：湖北省武汉市武昌区彭刘杨路241号

- 收件人：谢玲

- 收件电话：18062455692，027-68894990

- 收件时间：请选择工作日时间

- 武汉市第三医院临床试验机构办公室

- 2024.11.21